## Sheet1
R101 BUG记录
日期：2020.06.08
|  |  | 软件版本 | V0.1.3 | 硬件版本 | V0.0.1
硬件
序号 | BUG说明 | 修改说明 | 发现时间 | 修正时间 | 指派 | 状态
1 | LMT01的使用的两个引脚，无法完成温度采集 | 修改成可以采脉冲的引脚 |  |  |  | 待解决
2 | 电源板与mcu板的6孔没有做镜像，无法正确安装 | 需要做镜像 |  |  |  | 待解决
3 | ttl转485的RX，TX反了 | 需修改Rx，Tx引脚 |  |  |  | 待解决
4 | ttl转485的芯片的2脚需要接地 | ttl转485的芯片的2脚需要接地
5
6 | 装配较为复杂 |  |  |  |  | 待解决
7 | [5 empty] | 待解决
软件
序号 | BUG说明 | 修改说明 | 发现时间 | 修正时间 | 指派 | 状态
1 | 9600波特率，300ms采集100个寄存器的数据，modbus会报错 | 优化波形获取的代码 |  |  |  | 待解决
2 | 一旦封起来，无法进行修改 | 需要加上基于modbus的升级IAP |  |  |  | 待解决
3 | [5 empty] | 待解决
4 | [5 empty] | 待解决
5 | [5 empty] | 待解决
结构
序号 | BUG说明 | 修改说明 | 发现时间 | 修正时间 | 指派 | 状态
1 | 装配较为复杂 | 修改安装方式 |  |  |  | 待解决
2 | 无对应工装测试频响，校准灵敏度 | 设计一个工装。 |  |  |  | 待解决
3 | [5 empty] | 待解决
4 | [5 empty] | 待解决
5 | [5 empty] | 待解决